## 版本说明
| v1.5 | 增加各预算
| v1.6 | 修改厨房预付、实付
| v1.7 | 修改门预付金
| v1.8 | 修改客厅瓷砖预付
| v1.9 | 增加联系方式字段
| v2.0 | 增加巴特鲁方案
| v2.1 | 更新防水、木门、乳胶漆信息
| v2.2 | 更新刷墙、吊顶信息
| v2.3 | 更新改水电、吊顶、瓷砖信息
2017-07-14 | v2.4 | 增加地漏，位置调整
2017-07-14 | v2.5 | 更新吊顶实付价格
2017-07-16 | v2.6 | 更新卫生间吊顶、下水管
2017-07-18 | v2.7 | 增加客餐厅踢脚线
2017-07-24 | v2.8 | 增加卧室自流平
2017-08-07 | v2.9 | 更新卧室门信息
2017-08-15 | v3.0 | 更新墙面实付
2017-08-17 | v3.1 | 更新厨卫门、包套信息
2017-08-21 | v3.2 | 更新水电暖、主卧垫高等信息
2017-08-30 | v3.3 | 更新地板实付
2017-09-01 | v3.4 | 删除型号字段
2017-09-06 | v3.5 | 更新插座开关、美缝剂等
2017-09-11 | v3.6 | 更新美缝剂、浴霸、阳台柜等
2017-09-25 | v3.7 | 更新厨房包套、卫生间吊顶、护角等
2017-10-16 | v3.8 | 更新厨房包套、厨卫门、灯等
2017-11-20 | v3.9 | 更新双十一网购信息
2017-12-27 | v4.0 | 更新电视、洗衣机等实付
2017-12-29 | v4.1 | 增加窗帘、更新待办/待购
2018-04-18 | v4.2 | 更新空调

## 清单
品名 | 品牌/商场 | 预付/定金 | 单价 | 预算总价 | 实付 | 联系方式 | 备注
拆厨房墙体 | 枫度散热器改水电 |  |  | 4000 | 4850 | 15966693007 | 改暖气可保修一个供暖季
改暖气、电、网
防水 |  |  |  | 450 | 213 |  | 淘宝网购雨虹一桶 买乳胶漆送一桶
热水器拆装 |  |  |  | 200 | 200 | 18553367873 | 拆80 装120
卫生间瓷砖 | 万德万佳装饰 |  |  | 2450
客厅瓷砖 |  |  |  | 2265
阳台瓷砖 |  |  |  | 2340
客厅、阳台、厨卫铺砖人工、材料费 |  |  |  | 5685 | 1451.2 |  | 给爸预付辅料钱700 中午饭737.2 钢钉墨盒棉线14
瓷砖美缝 |  |  |  | N/A | 300 |  | 淘宝网购
客餐厅踢脚线 |  |  |  | N/A | 303.8 |  | 淘宝网购
卧室加高 |  |  |  | 450 | 650 | 砸墙：15106991796 主卧垫高：13573102969 | 买混凝土打磨片20、主卧垫高330、砸原先垫高的300
卧室地板、踢脚线、压脚条 | 世友 |  |  | 6325 | 6452 | 55530262 15553182817杨海宁 13964183658铺地板
铲墙皮 刮腻子 刷乳胶漆 | 多乐士 |  | 35/平 | 7000 | 6358 | 张国庆13370559889 张国强15069019188 | 300顶600
全屋叠级石膏线 | 多乐士代理 |  | 15/米 | 1000 | 825
客厅吊顶 |  |  | 125/米 | 3000 | 3190
入门走廊吊顶 |  |  | 165/平
卫生间门口吊顶 |  |  | 145/平
主卧衣柜平开 | 维意 |  |  | 38000 | 42687 | 唐桂超：18953159597 | 维意定制
主卧床 床垫 床头柜
中卧衣柜平开
中卧床 床垫 床头柜
榻榻米及书柜
餐边柜
电视柜
入门鞋柜
沙发
茶几
餐桌 椅子
厨房 | 今顶、方太、圣象、东鹏 |  |  | 8888 | 8888 | 圣象李通：15665780203 今顶吊顶：55559365 东鹏瓷砖：85815633 方太烟灶：88624678 | 套餐包括：烟灶、吊顶、地砖墙砖、3米地柜
|  |  |  | 673 | 673 |  | 加抽屉、碗篮、做台下盆
|  |  |  | 800 | 666 |  | 水盆（淘宝网购）
|  |  |  | N/A | 1560 |  | 烟机无法安装，换侧吸加1200；止逆阀70；烟机罩190；燃气表安装100
卫生间、阳台地漏 | 潜水艇 |  |  | 207 | 207 |  | 淘宝网购1淋浴1洗衣机1三通
插座、开关购买 安装 | 西门子 |  |  | 600 | 651 |  | 网购
灯（客厅 餐厅 门厅 阳台 主卧 中卧 北卧） | 雷士 |  |  | 2000 | 2016.6 |  | 廊灯86.55；筒灯灯带338.8；卧室客餐厅1591.25
前置过滤器 | 特洁恩 |  |  | N/A | 669 |  | 网购
晾衣架 | 好太太 |  |  | 500 | 488 |  | 网购，包括安装费加20
卫生间（马桶 花洒 洗刷台） | 九牧/恒洁 |  |  | 5000 | 4296.07 |  | 浴室柜1509.07+水龙头99； 花洒449+延长弯管40； 马桶2199
卫生间吊顶 | 力高国际建材市场 |  |  | 192 | 948 | 15169032166 | 80/平
厨房阳台卫生间包下水管 |  |  |  | 660 |  |  | 200一根，弯管60
卫生间吊顶风暖5合1 |  |  |  | 600 | 1450 |  | 网购
厨房门 卫生间门 |  |  |  | 4700 | 1932 | 高老师15318814884 15288863751 | 卫生间792；厨房1140
阳台、入户门走廊双套、厨房双套、入户门单包 |  |  |  |  | 2043
主卧门 中卧门 北卧门 | 美心 |  |  | 6000 | 4740 | 0531 82632928 | 主卧加墙垛200
各卧室及阳台窗台石 |  |  |  | 750 | N/A |  | 爸从锯石场带过来的
阳台洗衣机柜、洗手盆 |  |  |  | 1200 | 1300 | 15689694501
太阳能热水器 | 四季沐歌 | N/A |  | N/A | N/A |  | 开发商赠送
新风机 |  | N/A |  | N/A | N/A
冰箱 |  |  |  | N/A | N/A |  | 暂沿用
电视机 | 夏普 |  |  | 5000 | 5304 |  | 电视（亚马逊）5165；电视支架（天猫）139
空调（挂机3台） | 富士通 |  |  | 12000 | 7084 |  | 客厅2P 6599；安装485
洗衣机 | 博世 |  |  | 4299 | 3969 |  | 京东网购；水龙头70
吧台 吧台椅子（鱼缸） |  |  |  | 2200
榻榻米垫子 |  |  |  | 1000 | N/A |  | 自制
窗帘 |  |  |  | N/A | 2100
总计 |  | 0 |  | 130434 | 118464.67
[8 empty] | 维意 | 巴特鲁
[6 empty] | 先前方案 | 主卧衣柜平开 | 7270 | 9151
[7 empty] | 主卧梳妆台组合柜 | 3052
[7 empty] | 次卧衣柜平开 | 2700 | 4707
[7 empty] | 次卧书桌组合柜 | 1369
[7 empty] | 榻榻米及书柜 | 7599 | 8461
[7 empty] | 北卧书桌床头柜组合 | 1722
[7 empty] | 入门鞋柜 | 4904 | 2422
[6 empty] | 总计 |  | 28616 | 24741

## 待办&待购
序号 | 待购 | 完成与否
1 | 吸尘器 | ×
2 | 镜前灯、厨房吊柜下沿灯 | ×
3 | 弱电箱路由器 | ×
4 | 厨房吊柜、置物架 | ×
5 | 卫生间风筒架、毛巾架、置物架、厕纸盒 | ×
6 | 茶杯、酒杯 | ×
7 | 机顶盒 | ×
8 | 绿植、盆栽 | ×
9 | 毛巾、切菜板 | ×
序号 | 项目 | 完成与否
1 | 美缝剂购买 | ✔
2 | 瓷砖美缝施工 | ✔
3 | 开关插座购买 | ✔
4 | 开关插座安装 | ✔
5 | 窗台石缝打胶 | ×
6 | 阳台洗衣机柜定做 | ✔
7 | 卫生间三合一购买 | ✔
8 | 卫生间吊顶安装 | ✔
9 | 各种灯购买 | ✔
10 | 卧室门安装 | ✔
11 | 厨卫门，包套安装 | ✔
12 | 圣象木门退钱，世友签合同开发票，多乐士退钱、签合同开发票，厨房套餐开发票 | ✔
13 | 窗帘购买安装 | ✔
双11采购清单
卫生间马桶花洒浴室柜
灯具（卧室*3 客厅*1 餐厅*1 走廊*3 筒灯*20 镜前灯*1 阳台*1）
晾衣架
地毯
电视机
花架
窗帘